Пояснительная записка

к отчету о финансировании и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ города Сарапула за 2014 год

Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса» был определен переход к программной структуре бюджета.

В 2014 году этот процесс был реализован на территории Удмуртской Республики. Утверждены и вступили в действие государственные программы Удмуртской Республики в различных отраслях экономики.

В 2014 году в Сарапул поступало финансирование по следующим государственным программам:

- Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики;

- Управление государственными финансами;

- Управление государственным имуществом;

- Формирование и реализация демографической и семейной политики;

- Развитие образования;

- Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Удмуртской Республики;

- Развитие транспортной системы Удмуртской Республики;

- Энергосбережение и развитие энергетики в Удмуртской Республике;

- Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики;

- Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- Развитие архивного дела;

- Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в УР.

Всего в течение года было привлечено 1195,8 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов, из них освоено 1133,9 млн. рублей, что составило 94,8%.

На территории города Сарапула для перехода к программной структуре бюджета, начиная с 2015 года, утверждено 11 муниципальных программ.

В 2014 году в Сарапуле продолжали действовать 17 муниципальных и ведомственных целевых программ (далее – МП и ВЦП соответственно), по сферам применения их можно разделить следующим образом:

- здравоохранение – 1 МП;

- образование – 2 ВЦП;

- культура – 2 МП;

- строительство и коммунальное хозяйство – 3 МП

- организация муниципального управления – 6 МП и 1 ВЦП;

- поддержка малого предпринимательства – 1 МП;

- социальная защита населения – 1 МП.

Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ

Три муниципальные программы получили поддержку из федерального бюджета, четыре муниципальные и две ВЦП получили поддержку из республиканского бюджета, это: муниципальная программа  поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, МП «Энергосбережение», МП «Доступная среда» - средства из федерального и республиканского бюджетов. МП «Газификация города Сарапула», ВЦП «Детское и школьное питание» и «Развитие системы управления земельными ресурсами» - поддержка из республиканского бюджета.

Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ от плановых объемов 2014 года по всем уровням бюджетов по итогам года:

| Источник финансирования | План на 2014 год, млн.руб. | Исполнено за 2014 год, млн. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 234,7 | 120,5 | 51,3 |
| Бюджет РФ | 15,6 | 21,6 | 138,5 |
| Бюджет УР | 113,9 | 19,5 | 17,2 |
| Бюджет г.Сарапула | 49,3 | 42,9 | 86,9 |
| Иные источники | 55,9 | 36,5 | 65,2 |

Сравнение исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ с аналогичным периодом 2013 года:

| Источник финансирования | План по МП, млн.руб. |  | Факт. Исполнено, млн.руб. |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| ВСЕГО | 161,8 | 234,7 | 144,8 | 120,5 | 89,5 | 51,3 |
| Бюджет РФ | 19,3 | 15,6 | 21,3 | 21,6 | 110,3 | 138,5 |
| Бюджет УР | 47,9 | 113,9 | 41,1 | 19,5 | 85,8 | 17,2 |
| Бюджет г.Сарапула | 44,8 | 49,3 | 38,2 | 42,9 | 85,3 | 86,9 |
| Иные источники | 49,7 | 55,9 | 44,0 | 36,5 | 88,6 | 65,2 |

Положительные моменты: рост запланированных объемов муниципальных программ за счет средств республиканского, городского бюджетов и внебюджетных источников. Рост фактических объемов финансирования за счет средств федерального и городского бюджетов (1% и 12,3% соответственно).

Отрицательные моменты: значительно сократилось финансирование из республиканского бюджета (47% от фактических объемов финансирования в 2013 году), а также снижение фактического финансирования за счет иных источников финансирования (83% от уровня прошлого года) – не были привлечены запланированные средства по МП «Энергосбережение» и МП «Доступная среда», не в полном объеме (90%) привлечены средства по ВЦП «Детское и школьное питание».

Реализация муниципальных и ведомственных целевых программ

По итогам 2014 года реализация муниципальных и ведомственных целевых программ сложилась следующим образом:

Здравоохранение

В связи с реорганизацией, проведенной в сфере здравоохранения, с 2014 года заказчиком по муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Сарапуле на 2010-2014 годы» определено Управление культуры и молодежной политики г.Сарапула. В 2014 году к реализации запланировано 32 мероприятия (источники финансирования: программы средства местного бюджета и внебюджетные средства). По итогам 2014 года выполнены в полном объеме 20 мероприятий и 12 остались невыполненными. Финансирование программы составило 73,5% - горбюджет и 100% – внебюджет.

Образование

- Детское и школьное питание – В 2014 году к реализации запланировано 8 мероприятий (источники финансирования: бюджет УР, горбюджет и внебюджетные средства). Фактически в течение года было реализовано 4 мероприятия (такая же ситуация была и по итогам 2013 года), финансирование составило 85,7% – бюджет УР, 92,4% - горбюджет и 90% – внебюджет. Как и в предыдущий год не реализован раздел программы «Материально-техническое обеспечение».

- Безопасность образовательных учреждений – В 2014 году к реализации запланировано 7 мероприятий (источник финансирования горбюджет). Факт – три мероприятия выполнены частично, остались невыполненными – 4 мероприятия по причине отсутсвия финансирования. Финансирование в рамках программы составило 14,2%.

Культура

- Поддержка общественных организаций – запланировано к реализации 22 мероприятия, выполнены все 100%. Финансирование программы осуществлялось за счет средств горбюджета (запланировано 100%) и внебюджетных средств. Фактическое исполнение составило 96,4% - горбюджет  и 100% - внебюджет.

- Культурное наследие – к реализации в 2014 году запланировано 25 мероприятий, выполнение составило 100%. Финансирование осуществлялось за счет средств горбюджета (запланированы средства в полном объеме) и внебюджетных средств. Фактическое исполнение составило 98,4% - горбюджет и 100 % – средства внебюджета.

Строительство и коммунальное хозяйство

- Газификация – к реализации в 2014 году, после внесения изменений, принято 13 мероприятий, которые по итогам года выполнены в полном объеме. Финансирование предусмотрено из средств бюджета УР (после внесения изменений 100% от потребности), средств горбюджета (запланировано 100%) и средств населения. Фактическое исполнение составило 100% - за счет всех источников финансирования.

- Светлый город – к реализации в текущем году запланировано 10 мероприятий, из которых 9 выполнены в полном объеме и одно мероприятие осталось невыполненным. Финансирование программы предусмотрено только за счет средств горбюджета. Фактическое исполнение 100%.

- Энергосбережение – к реализации запланировано 128 мероприятий, выполнено по итогам года - 38, частично выполнено – 1 и 89 остались невыполненными. Финансирование предусмотрено из средств бюджета УР (финансирование определено в размере 9 % от потребности), средств горбюджета и средств предприятий. Фактическое исполнение составило 8,7% - бюджет УР, 83,2% - горбюджет, 0 % - внебюджетные средства. Кроме того, в рамках данной программы поступили средства федерального бюджета, которые программой предусмотрены не были.

Организация муниципального управления

- Развитие системы управления земельными ресурсами – программа состоит из 4 мероприятий, по итогам года выполнено 1 мероприятие полностью и 1 частично, невыполненными остались два мероприятия. Финансирование программы предусмотрено за счет средств бюджета УР (100% потребности) и горбюджета (финансирование предусмотрено 100%). Фактическое исполнение составило 0% - бюджет УР, 63,2% - горбюджет.

- Повышение эффективности расходов бюджетных средств – к реализации в 2014 году запланировано 38 мероприятий, выполнено полностью – 36 и одно осталось невыполненным. Финансирование программы запланировано из средств горбюджета. Фактическое исполнение составило 100%.

- Профилактика правонарушений из 62 мероприятий, запланированных к выполнению в 2014 году, выполнено в полном объеме – 57, частично – 1, не выполнено - 4. Финансирование запланировано по одному мероприятию программы (нанесение дорожной разметки) и в полном объеме средства выделены в I квартале.

- Административная реформа – к реализации на текущий год принято 14 мероприятий, выполнены в полном объеме 14. Финансирование данной программы не предусматривалось.

- Развитие муниципальной службы – за отчетный год из 38 мероприятий реализованы в полном объеме – 35, частично - 3. Финансирование из средств горбюджета (объемы финансирования запланированы в полном объеме), исполнение составило 89,9%.

- Развитие информационного общества – из 12 мероприятий программы в 2014 году выполнено – 8, не выполнено - 1. Финансирование из городского бюджета предусмотрено в полном объеме, исполнение составило 96,4%.

- Безопасный труд – из 9 мероприятий выполнено – 8, не выполнено - 1. Финансирование по данной программе предусмотрено за счет средств предприятий.

Поддержка малого предпринимательства

- Поддержка малого предпринимательства – к реализации, после внесения изменений, запланировано 5 мероприятий, по итогам года все мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы предусмотрено из средств бюджета РФ, средств бюджета УР, средств горбюджета (финансирование предусмотрено 100%). Финансовое исполнение составило: 100% за счет всех источников финансирования.

Социальная защита населения

- Доступная среда – к реализации запланировано 12 мероприятий, по итогам года 8 мероприятий выполнены в полном объеме или частично, не выполнено – 4. Финансирование программы предусмотрено из средств бюджета УР(10% от потребности), средств горбюджета (финансирование предусмотрено 11%) и внебюджета. Финансовое исполнение по итогам года составило 1,08% средства бюджета УР, 107% средства горбюджета, а также поступили средства из бюджета РФ, которые первоначально не планировались.

Начальник

управления экономики	Н.Л.Ценева