## 2013 (отчет за год)
План работ по содержанию и ремонту ОИМД Озёрная.100
за апрель 2013 год - март 2014 год
№ п\п | Вид работ | срок исполнения | ориентировочная сумма, рублей в год | ориентировочная сумма, рублей в месяц | стоимость работ на 1 кв.м площади в месяц | Вид обсл | Факт выполнения | разница | примечание
Санитарно-технические работы
1 | Поверка приборов учета СО и ГВС | май | 5000 | 416.6667 | 0.069812 | то | 20231.15 | 15231.15
2 | Ревизия и опрессовка ГВС в подвале | май | 3120 | 260 | 0.043563 | то | 0 | -3120 | вып
3 | Ревизия (при необходимости замена) запорной арматуры ХВС в подвале |  | 0 | 0 | 0 | то | 0 | 0 | вып
4 | Запуск отопления (ревизия,опрессовка,испытание) | сентябрь-октябрь | 0 | 0 | 0 | то | 350 | 350 | вып
5 | Смена вентилей ХВС, ГВС в квартирах | по мере необходимости | 2000 | 166.6667 | 0.027925 | то | 0 | -2000 | вып
7 | материалы: | [6 empty] | 0
| сантехнические |  | 7700 | 641.6667 | 0.10751 |  | 8330.1 | 630.1
| Электротехнические работы |  | 17820 | 1485 | 0.24881 | 0 | 28911.25 | 11091.25
8 | Ревизия электрооборудования 1 раза в год | июнь. декабрь | 5000 | 416.6667 | 0.069812 | то | 6575.96 | 1575.96
9 | Замена лампочек в подъездах. Подвале | по мере необходимости | 0 | 0 | 0 | то | 186 | 186 | вып
| Замена приборов эл. Энергии по заявлениям | [5 empty] | 49965 |  | вып
10 | материалы: | [6 empty] | 0
11 | лампы |  | 1200 | 100 | 0.016755 |  | 921 | -279
| Общестроительные работы |  | 6200 | 516.6667 | 0.086567 | 0 | 57647.96 | 51447.96
12 | Ремонт ограждений лоджий третий подъезд | апрель-июнь | 22500 | 1875 | 0.31415 | тр | 0 | -22500
13 | Ремонт подъездов 1,2 | апрель-июнь |  | 0 | 0 | тр |  | 0
14 | Ремонт кровли местами над кв.17 и над. Кв.88 | май-сентябрь | 15000 | 1250 | 0.20944 | тр | 16780 | 1780
15 | Ремонт отделки после затопления кв.17 | май-сентябрь | 2000 | 166.6667 | 0.027925 | тр | 4547 | 2547
16 | Ремонт отделки после затопления кв.16 | май-сентябрь | 4000 | 333.3333 | 0.05585 | тр | 4010.9 | 10.9
17 | Ремонт отделки после затопления кв.88 | май-сентябрь | 5000 | 416.6667 | 0.069812 | тр | 0 | -5000
18 | Ремонт отделки после затопления кв.90 |  | 2000 | 166.6667 | 0.027925 | тр | 0 | -2000
19 | Ремонт отделки после затопления кв.14 |  | 200 | 16.6667 | 0.0027925 | тр | 0 | -200
20 | Прочистка вент каналов | май-июль | 40000 | 3333.3333 | 0.5585 | тр | 26896.8 | -13103.2
21 | Проверка вентканалов | май-июнь | 2250 | 187.5 | 0.031415 | то | 3401 | 1151
22 | материалы: (покр борд) |  | 3000 | 250 | 0.041887 | то |  | -3000
| Покраска труб |  | 0 |  |  |  | 26948.48 | 26948.48
| Благоустройство и санитарная обработка |  | 73450 | 6120.8333 | 1.0255 | 0 | 82584.18 | 9134.18
23 | Уборка придомовой территории и экспл. Мус-да |  | 84900 | 7075 | 1.1854 | то | 108276 | 23376
24 | Уборка подъездов | ежемесячно | 84900 | 7075 | 1.1854 | то | 86206.8 | 1306.8
25 | материалы: | ежемесячно |  | 0 |  |  |  | 0
| саженцы, цветы |  | 1000 | 83.3333 | 0.013962 | то | 0 | -1000
26 | лопаты, веник, моющие, перчатки и пр. |  | 1500 | 125 | 0.020944 | то | 2376.53 | 876.53
27 | Прочие работы |  | 172300 | 14358.3333 | 2.4057 | 0 | 196859.33 | 24559.33
28 | Договор с Дерендяевым А.А. на мелкий ремонт (сантехника и общестроительные) (+отчисл) |  | 60480 | 5040 | 0.84444 | то | 76003.2 | 15523.2
29 | Экспертиза фундамента |  | 40000 | 3333.3333 | 0.5585 | тр | 0 | -40000
30 | Весенний осмотр/ дог с Злобин | ежемесячно | 1000 | 83.3333 | 0.013962 | то |  | -1000
31 | АДС | ежемесячно | 58013.0424 | 4834.4202 | 0.81 | то | 60022.39 | 2009.3476
32 | Аварийные (непредвиденные) работы | по мере необходимости | 40000 | 3333.3333 | 0.5585 | то | 197572.22 | 157572.22
33 | Услуги управления | ежемесячно | 112445.0328 | 9370.4194 | 1.57 | то | 113877.46 | 1432.4272
34 | Услуги по % за перечисление ден. Средств (банк. почта) | по мере необходимости | 20000 | 1666.6667 | 0.27925 | то | 31075.32 | 11075.32
35 | Услуги по изготовлению платёжек | по мере необходимости | 31278 | 2606.5 | 0.43672 | то | 27341.55 | -3936.45
36 | Услуги по ведению паспорт. учёта | по мере необходимости | 10200 | 850 | 0.14242 | то | 10996.2 | 796.2
37 | Оплата председателю совета дома | по мере необходимости | 36000 | 3000 | 0.50265 | то | 36800 | 800
38 | Оплата членам совета дома | по мере необходимости | 18000 | 1500 | 0.25132 | то | 6900 | -11100
39 | Возврат по строке "Содержание" за 2012 год |  | -101600
40 | Всего |  | 618086.0752 | 59973.8396 | 10.0485 | 0 | 926591.06 | 308504.9848
|  |  | 8.63 | 0.83738 | 0.0001403 | 0 | 12.9374

## отчет2013
Справка-отчет
финансового состояния
дома №100 по ул. Озёрная
за апрель 2013-март 2014год
(рублей)
Сальдо на 01.04.2013 по предоставленным услугам |  |  |  | -270767.58
Сальдо на 01.04.2013 по оплате с учетом долга жителей |  |  |  | 504270.6
услуга | № строки | Выставлено поставщиками услуг актов на сумму | Принято услуг от поставщиков на сумму | Начислено по платежкам с разбивкой по услугам | оплачено населением | % оплаты населением | Разница между гр.4-гр.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Содержание ОИМД+экспл. Мусоропровода | 1 | 926304.26 | 926304.26 | 669775.44 | 679129.26 |  | 256528.82
Кап. Ремонт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
Г.вода | 3 | 485411.1429 | 485411.1429 | 465330.96 | 432344.87 |  | 20080.1829
Водоотведение | 4 | 275522.22 | 275522.22 | 249801.82 | 247084.81 |  | 25720.4
Водоснабжение | 5 | 155719.167 | 155719.177 | 152611.87 | 145425.34 |  | 3107.307
Вывоз мусора | 6 | 82875 | 82875 | 88101.31 | 84333.37 |  | -5226.31
Отопление | 7 | 1390596.8174 | 1390596.8374 | 1490421.12 | 1414402.64 |  | -99824.2826
ТО домофона | 8 | 31189.12 | 31189.12 | 31395 | 31622.83 |  | -205.88
антенна | 9 | 4361.5 | 4361.5 | 4361.5 | 4295.4 |  | 0
Электроэнергия МОП | 10 | 11039.15 | 11039.15 | 9590.5 | 15803.64 |  | 1448.65
пени | 11 | 8528.86 | 8528.86 | 8528.86 | 1792.13 |  | 0
Судебные расходы | 12 | 21463.18 | 21463.18 | 15119.4 | 11179.08 |  | 6343.78
Всего | 13 | 3393010.4173 | 3393010.4473 | 3185037.78 | 3067413.37 | 96.31% | 207972.6673
Разница "Всего" между гр.3-гр.4 |  |  |  | 207972.6673
Задолженность жителей по оплате (гр.5-гр.6) |  |  |  |  | 117624.41
Задолженность жителей по оплате на 01.04.2014г. с учетом сальдо | [6 empty] | 621895.01
Задолженность жителей по предоставленным услугам на 01.04.2014год с учетом сальдо | [6 empty] | -62794.9127
Доход по договору с ОАО "Ростелеком" | [6 empty] | 5352
Итого задолженность жителей | [6 empty] | -68146.9127
Генеральный директор ООО "УК"Перспектива" | [6 empty] | Л.В. Тягина
Отчет утвержден председателем совета мжд №100 по ул. Озёрная | [6 empty] | Г.А.Данилова
Note on D10: admin: 39002,44нет акта Вазетдинов -287 за 2012г отчет
Note on D21: admin: 3000 нет акта Вайник 1000+72 за 2012г в отчете не учли