## на 2013
Расчет
предложений по обслуживанию мжд №16 по ул.Фрунзе
на 2013год
№ п/п | Вид работ | Ориент.стоимость, рублей | Вид обслуживания | срок исполнения | расчет на 1 кв.м в месяц
Сантехнические работы
1 | Запуск отопления (ревизия,опрессовка,испытание) СО при необходимости замена. ремонт) | 13000 | то | июль-сентябрь | 0.3969
2 | Консервация СО | 1500 | то | май-июнь | 0.045796
3 | Ревизия арматуры ХВС в тех.подвале (при необходимости замена) | 2000 | то | март (ноябрь) | 0.061061
4 | Смена вентилей ХВС, ГВС в квартирах по заявкам | 2000 | то | по необходимости | 0.061061
5 | Ревизия,опрессовка,испытание ГВС | 12500 | то | март | 0.38163
6 | Осмотры техподвала (договор с Каринцевым) | 1000 | то | раз в месяц | 0.030531
7 | Ремонт КС в подвале с выпуском | 2500 | тр | март | 0.076327
| Итого по разделу | 34500 |  |  | 1.0533
Электротехнические работы
8 | Монтаж электроснабжения кабельканалов | 4000 | тр | апрель-июль | 0.12212
9 | Замена лампочек | 500 | то | по необходимости | 0.015265
10 | Ревизия электрооборудования 1 раз | 3700 | то | февраль | 0.11296
| Итого по разделу | 8200 |  |  | 0.25035
Общестроительные работы
11 | Ремонт кровли над ливн. Канал. | 8000 | тр | май-сентябрь | 0.24424
12 | Ремонт потолка в кв.51 после затопления | 10000 | тр | май-сентябрь | 0.30531
13 | Проверка вентканалов | 1500 | то | декабрь | 0.045796
| Итого по разделу | 19500 |  |  | 0.59535
Благоустройство и санитарное содержание
14 | Уборка придомовой территории | 18810 | то | постоянно | 0.57428
15 | Уборка снега с крыши | 9937 | то | январь, фераль | 0.30338
16 | Эксплуатация мусоропровода | 14400 | то | постоянно | 0.43964
| Итого по разделу | 43147 |  |  | 1.3173
Прочие работы, услуги
17 | Проверка лифтового оборудования | 3620 | то | март | 0.11052
18 | Оплата управляющей компании | 51423.78 | то |  | 1.57
19 | Оплата председателю совета дома | 23600 | то |  | 0.72052
20 | Оплата заместителю председателя совета дома | 2400 | то |  | 0.073273
21 | АДС | 24893.04 | то |  | 0.76
22 | услуги по изготовлению платежных счетов | 12668.4 | то |  | 0.38677
23 | услуги по ведению паспортного учёта | 3600 | то |  | 0.10991
24 | Аварийные (непредвиденные работы) | 10000 | то | по необходимости | 0.30531
| Итого по разделу | 132205.22 |  |  | 4.0363
| Всего расходов | 237552.22 |  |  | 7.2526