## 2013
План работ по содержанию и ремонту ОИМД Озёрная.100
на 2013 год
№ п\п | Вид работ | срок исполнения | ориентировочная сумма, рублей в год | ориентировочная сумма, рублей в месяц | стоимость работ на 1 кв.м площади в месяц | Вид обсл | срок исполнения
Санитарно-технические работы
6 | Перемонтаж линии ГВС |  | 85120 | 7093.3333 | 1.1885 | тр | июль-октябрь
| ТО |  | 17820 | 1485 | 0.24881 | то
Электротехнические работы
8 | то | июнь. декабрь | 6200 | 516.6667 | 0.086567 | то
Общестроительные работы
12 | Ремонт ограждений лоджий третий подъезд (доработанный проект технадзором) | апрель-июнь | 150000 | 12500 | 2.0944 | тр | май-сентябрь
13 | Ремонт подъездов 1,2 | апрель-июнь |  | 0 | 0 | тр | май-сентябрь
14 | Ремонт кровли местами над кв.17 и над. Кв.88 | май-сентябрь | 15000 | 1250 | 0.20944 | тр | май-сентябрь
20 | Прочистка вент каналов | май-июль | 40000 | 3333.3333 | 0.5585 | тр | май-сентябрь
21 | то | май-июнь | 23450 | 1954.1667 | 0.32742 | то
Благоустройство и санитарная обработка
23 | Уборка придомовой территории и экспл. Мус-да |  | 84900 | 7075 | 1.1854 | то
| Уборка подъездов | ежемесячно | 84900 | 7075 | 1.1854 | то
| прочие работы по благоустройству |  | 2500 |  |  | то
27 | Прочие работы
29 | Экспертиза фундамента |  | 40000 | 3333.3333 | 0.5585 | тр | май-сентябрь
30 | Другие прочие работы | ежемесячно | 61480 | 5123.3333 | 0.85841 | то | май-июнь
31 | АДС | ежемесячно | 58013.0424 | 4834.4202 | 0.81 | то | постоянно
32 | Аварийные (непредвиденные) работы | по мере необходимости | 40000 | 3333.3333 | 0.5585 | то | по мере необходимости
33 | Услуги управления | ежемесячно | 112445.0328 | 9370.4194 | 1.57 | то
34 | Услуги по % за перечисление ден. Средств (банк. почта) | по мере необходимости | 20000 | 1666.6667 | 0.27925 | то
35 | Услуги по изготовлению платёжек | по мере необходимости | 31278 | 2606.5 | 0.43672 | то
36 | Услуги по ведению паспорт. учёта | по мере необходимости | 10200 | 850 | 0.14242 | то
37 | Оплата председателю совета дома | по мере необходимости | 36000 | 3000 | 0.50265 | то
38 | Оплата членам совета дома | по мере необходимости | 18000 | 1500 | 0.25132 | то
39 | Возврат по строке "Содержание" за 2012 год |  | -101600
40 | Всего |  | 830706 | 69225.5 | 11.5986

## план-отчет2012
План по содержанию и ремонту ОИМД Озёрная.100
на 2012 год
№ п\п | Вид работ | срок исполнения | ориентировочная сумма, рублей в год | стоимость работ на 1 кв.м площади в месяц | Факт 2012 года | Примечание
Санитарно-технические работы
1 | Ремонт обратки ГВС (устройство воздушников), чистка фильтров | май | 0 | 0 | 129.82 | сделано
2 | Замена стояков КС 2 стояка кв.39,кв.56 | июнь-сентябрь | 46000 | 0.64227 | 52432.49
3 | Ревизия (при необходимости замена) запорной арматуры ХВС, ГВС в подвале | май |  | 0 | 0 | сделано
4 | Запуск отопления (ревизия,опрессовка,испытание) | сентябрь-октябрь |  | 0 | 0 | сделано
5 | Смена вентилей ХВС, ГВС в квартирах | по мере необходимости | 4000 | 0.05585 | 195.78 | сделано
6 | материалы:
| сантехнические |  | 5000 | 0.069812 | 15585.57
Электротехнические работы
7 | Устройство заземления по ст.КС | май-июнь | 8000 | 0.1117 | 3821.96
8 | Ревизия электрооборудования 2 раза в год | июнь. декабрь | 10000 | 0.13962 | 0 | сделано
9 | Замена лампочек в подъездах. Подвале | по мере необходимости |  | 0 | 571.53 | сделано
10 | материалы:
| лампы |  | 1200 | 0.016755 | 497.12
| Прочие материалы |  | 0 |  | 242.85 |  | 24420.99
Общестроительные работы
11 | Ремонт балконов третий подъезд | апрель-июнь | 40000 | 0.5585
| работы по восстановлению ограждений лоджий на 6 месяцев |  | 140407 | 3.9208
12 | Бетонирование отмостки после замены выпуска КС и площадок у подъездов | май-сентябрь | 12000 | 0.16755 | 6344.4
13 | Устройство теплоизоляции над кв.18 | апрель | 4000 | 0.05585 | 8716
14 | Устройство нежилого помещения в кв75 | май-июнь | 15000 | 0.20944 | 0
15 | Прочистка вент каналов | май-июль | 45000 | 0.62831 | 0
16 | Весенний осмотр | май-июнь | 950 | 0.013264 | 0 | сделано
17 | Проверка вентканалов |  | 1120 | 0.015638 |  | сделано
Благоустройство и санитарная обработка
18 | Уборка придомовой территории | ежемесячно | 42450 | 0.5927 | 83173.2
19 | Эксплуатация мусоропровода | ежемесячно | 42450 | 0.5927 | 0
20 | Уборка подъездов | ежемесячно | 42450 | 0.5927 | 82756.8
материалы:
21 | саженцы, цветы |  | 1000 | 0.013962 | 0
22 | лопаты, веник, моющие, перчатки и пр. |  | 1500 | 0.020944 | 2110.65
Прочие работы
23 | Договор с Дерендяевым А.А. на мелкий ремонт (сантехника и общестроительные) | ежемесячно | 64008 | 0.8937 | 66906.73
24 | АДС | ежемесячно | 50850.9384 | 0.71 | 54611.04
| Прочие материалы |  | 0 |  | 5984.8
25 | Аварийные (непредвиденные) работы | по мере необходимости | 10000 | 0.13962 | 82077.12
26 | Услуги управления | ежемесячно | 78783.144 | 1.1 | 88869.78
27 | Услуги по % за перечисление ден. Средств (банк. почта) | по мере необходимости | 40000 | 0.5585 | 19538.16
28 | Услуги по ведению паспорт. учёта | по мере необходимости | 10200 | 0.14242 | 9745.98
29 | Оплата председателю совета дома | по мере необходимости | 36000 | 0.50265 | 36000
30 | Оплата членам совета дома | по мере необходимости | 6000 | 0.083774 | 6000
| Всего |  | 758369.0824 | 10.5886 | 626311.78
|  |  |  | 3.9208 | 14.5095
[5 empty] | 9.9959 | 8.04 | -1.9559
8.63
Note on F22: User: столбов

## отчет2012
Справка-отчет
финансового состояния
дома №100 по ул. Озёрная
за апрель 2012-март 2013год
(рублей)
Сальдо на 01.04.2012 по предоставленным услугам |  |  |  | 0
Сальдо на 01.04.2012 по оплате с учетом долга жителей |  |  |  | 0
услуга | № строки | Выставлено поставщиками услуг актов на сумму | Принято услуг от поставщиков на сумму | Начислено по платежкам с разбивкой по услугам | оплачено населением | % оплаты населением | Разница между гр.4-гр.5 | Задолженность жителей (гр.5-гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Содержание ОИМД+экспл. Мусоропровода | 1 | 630159.37 | 630159.37 | 758567.15 | 645662.78 |  | -128407.78 | 112904.37
Кап. Ремонт | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Г.вода | 3 | 469129.99 | 469129.99 | 435006.25 | 366639.31 |  | 34123.74 | 68366.94
Водоотведение | 4 | 244544.72 | 244544.72 | 240915 | 193561.46 |  | 3629.72 | 47353.54
Водоснабжение | 5 | 130157.92 | 130157.92 | 127527.98 | 103005.18 |  | 2629.94 | 24522.8
Вывоз мусора | 6 | 74587.5 | 74587.5 | 76278.41 | 61957.63 |  | -1690.91 | 14320.78
Отопление | 7 | 1311408.62 | 1311408.62 | 1480576.19 | 1257688.97 |  | -169167.57 | 222887.22
ТО домофона | 8 | 32346.29 | 32346.29 | 37125 | 31770.17 |  | -4778.71 | 5354.83
антенна | 9 | 4446 | 4446 | 4446 | 3826.37 |  | 0 | 619.63
Электроэнергия МОП | 10 | 30822.46 | 30822.46 | 32576.47 | 26186.78 |  | -1754.01 | 6389.69
пени | 11 | 1835.06 | 1835.06 | 1835.06 | 284.26 |  | 0 | 1550.8
Всего | 12 | 2929437.93 | 2929437.93 | 3194853.51 | 2690582.91 | 84.22% | -265415.58 | 504270.6
Разница "Всего" между гр.3-гр.4 |  |  | 0 | -265415.58
Задолженность жителей по оплате (гр.5-гр.6) |  |  |  |  | 504270.6
Задолженность жителей по оплате на 01.04.2013г. с учетом сальдо | [6 empty] | 504270.6
Задолженность жителей по предоставленным услугам на 01.04.2013год с учетом сальдо | [6 empty] | -96248.01
доход по договору с Ростелекомом | [6 empty] | 5352
Итого задолженность жителей | [6 empty] | -101600.01
Генеральный директор ООО "УК"Перспектива" | [6 empty] | Л.В. Тягина
Отчет утвержден председателем совета мжд №100 по ул. Озёрная | [6 empty] | Г.А.Данилова
РАСЧЕТ ПО ГВС
|  | нач-но ано | перерасчет перспектива | принято | разница
| апрель | 41221.89 | -3693.79 | 41285.2967 | 3757.1967
| май | 35783.29 | -3728 | 35846.4128 | 3791.1228
| июнь | 28678.25 | -2571.22 | 36537.52 | 10430.49
| июль | 33136.26 | -2897.94 | 33200.6101 | 2962.2901
| август | 33089.56 | -2602.02 | 24891.2609 | -5596.2791
| сентябрь | 35082.76 | 0 | 35081.1884 | -1.5716
| октябрь | 41737.09 | -5717.61 | 47696.9767 | 11677.4967
| ноябрь | 44622.84 | -6113.88 | 44662.0088 | 6153.0488
| декабрь | 42874.24 | -801.48 | 42872.7627 | 800.0027
| январь | 39373.09 | -261.3 | 39265.6909 | 153.9009
| февраль | 45421.95 | 0 | 45419.9313 | -2.0187
| март | 42372.27 | 0 | 42370.3151 | -1.9549
| ИТОГО | 463393.49 | -28387.24 | 469129.9743 | 34123.7243
РАСЧЕТ ПО ХВС
|  | нач-но | на содержание | принято | разница
| апрель | 8384.08 | 3078.9612 | 11465.09 | 3081.01
| май | 6959.69 |  | 6973.4 | 13.71
| июнь | 8786.25 |  | 8798.79 | 12.54
| июль | 9125.76 |  | 9609.08 | 483.32
| август | 11077.17 | 572.0229 | 10956.96 | -120.21
| сентябрь | 11011.48 |  | 11011.2 | -0.28
| октябрь | 9624.5 |  | 8786.02 | -838.48
| ноябрь | 11241.05 |  | 11240.6 | -0.45
| декабрь | 10735.94 |  | 10735.92 | -0.02
| январь | 16769.49 |  | 16769.14 | -0.35
| февраль | 10254.56 |  | 10254.18 | -0.38
| март | 13558.01 |  | 13557.54 | -0.47
| ИТОГО | 127527.98 | 3650.9841 | 130157.92 | 2629.94
РАСЧЕТ ПО КС
|  | нач-но | на содержание | принято | разница
| апрель | 18346.75 | 3196.0548 | 21524.19 | 3177.44
| май | 15595.72 |  | 15593.8505 | -1.8695
| июнь | 15815.82 |  | 15832.3298 | 16.5098
| июль | 16852.98 |  | 17708.6625 | 855.6825
| август | 19465.2 | 593.5987 | 19095.912 | -369.288
| сентябрь | 21005.42 |  | 21003.04 | -2.38
| октябрь | 18887.12 |  | 18833.6 | -53.52
| ноябрь | 22068.68 |  | 22075.84 | 7.16
| декабрь | 21134.95 |  | 21135.5904 | 0.6404
| январь | 26564.9 |  | 26564.912 | 0.012
| февраль | 21227.08 |  | 21227.136 | 0.056
| март | 23950.38 |  | 23949.664 | -0.716
| ИТОГО | 240915 | 3789.6535 | 244544.7272 | 3629.7272
РАСЧЕТ ПО электро
|  | нач-но |  | принято | разница
| апрель | 2084.8 |  | 2084.8 | 0
| май | 1747.6 |  | 0 | -1747.6
| июнь | 1933.7 |  | 1933.7 | 0
| июль | 1662.87 |  | 1662.87 | 0
| август | 2137.08 |  | 2137.08 | 0
| сентябрь | 2630.04 |  | 2623.65 | -6.39
| октябрь | 3220.47 |  | 3220.47 | 0
| ноябрь | 3221.34 |  | 3221.34 | 0
| декабрь | 3640.83 |  | 3640.83 | 0
| январь | 3854.25 |  | 3854.25 | 0
| февраль | 3293.22 |  | 3293.22 | 0
| март | 3150.27 |  |  | -3150.27
| ИТОГО | 32576.47 |  | 27672.21 | -4904.26
Note on C38: 1: 314м3
Note on E38: 1: 400м3
Note on C40: 1: 342м3
Note on E40: 1: 342,474-85,352
Note on C42: 1: 407,431м3
Note on E42: 1: 465,628м3
Note on C55: 1: расчет по старому тарифу
Note on C71: 1: по старому тарифу расчет