ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА САРАПУЛА (2011-2013 ГОДЫ)» В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

| № п/п* | Наименование мероприятия | Результат | Срок | Ответственный исполнитель | Отчет по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| 1.1 | Соблюдение уровня дефицита бюджета (в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации) | Решение Сарапульской городской Думы о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период | В соответствующем финансовом году | Управление финансов г. Сарапула | Размер дефицита бюджета (без учета снижения остатков средств бюджета) составил 0,5% общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений |
| 1.2 | Повышение эффективности администрирования доходов бюджета и ответственности по выполнению плановых назначений со стороны администраторов поступлений в бюджет |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мониторинг выполнения администраторами доведенных плановых назначений бюджета | Информация Главе Администрации города Сарапула | В соответствии Постановлением Администрации о мерах по исполнению решения о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период | Управление финансов г. Сарапула, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города Сарапула | Выполнено, план по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 102,7 % |
| 1.2.2 | Организация работы по увеличению налогового потенциала по местным налогам | Протоколы межведомственной рабочей комиссии | В сроки, установленные протоколами | Администрация города Сарапула | Проведено 11 заседаний межведомственной рабочей комиссии с приглашением 229 собственников объектов, у которых в базе налогового органа отсутствует инвентаризационная стоимость. По результатам работы комиссии в 2013 году доначислено налога на имущество физических лиц 988,6 тыс. руб. |
| 2. | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления |
| 2.1 | Реализация процедур, связанных с оценкой эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ | Итоговая оценка эффективности реализация целевой программы | В сроки установленные постановлением Администрации города Сарапула | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, наделенные правами юридического лица (заказчик, заказчик-координатор программы) | В соответствии с Порядком разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации г. Сарапула от 04.03.2011 года № 548 за 2013год проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, путем присвоения каждому целевому показателю муниципальной программы соответствующего балла и определения рейтинга целевых программ. |
| 2.1.2 | Реализация мер по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ | Информация в составе отчета Главе Администрации города Сарапула | В сроки установленные постановлением Администрации города Сарапула | Управление экономики Администрации города Сарапула | По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ принимается решение либо о мерах стимулирования, либо о целесообразности внесения изменений, дополнений в программу, либо о досрочном прекращении реализации муниципальной программы. В соответствии с проведенной оценкой за 2013 год 10 программ признаны высокоэффективными, 6 программы- эффективными и 3 программ – неэффективными (заказчикам- координаторам данных программ направлены предложения о внесении изменений в программу) |
| 2.1.3 | Размещение на официальном сайте МО "Город Сарапул" информации о муниципальных программах и ведомственных целевых программах и фактических результатах их реализации. | Информация на сайтах | В сроки установленные постановлением Администрации города Сарапула | Управление экономики Администрации города Сарапула | Информации о муниципальных программах и ведомственных целевых программах и фактических результатах их реализации размещена на официальном сайте МО "Город Сарапул" в разделе «Экономика» |
| 2.2 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка проекта Решения Сарапульской городской Думы «О внесении изменений в Положение, утвержденное решением Сарапульской городской Думы от 29.09.2005 г. №26-661 «О бюджетном процессе в г. Сарапуле» в связи с внедрением программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | Решение Сарапульской городской Думы | 2012-2014гг. | Управление финансов г. Сарапула | Внесены изменения в Положение «О бюджетном процессе в г. Сарапуле, утвержденное решением Сарапульской городской Думы № 26-661 от 29.09.2005г.» решением Сарапульской городской Думы № 4-410 от 24.10.2013 г. в связи с изменениями Бюджетного кодекса РФ |
| 2.2.3 | Формирование перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Сарапула | Перечень долгосрочных и ведомственных целевых программ города Сарапула | В сроки установленные постановлением Администрации города Сарапула | Управление экономики Администрации города Сарапула | В соответствии с Порядком составления проекта бюджета города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период уполномоченным органом- Управлением экономики Администрации города Сарапула ежегодно в целях качественного составления проекта бюджета города формируется и предоставляется в Управление финансов г. Сарапула Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ . |
| 2.2.4 | Разработка проектов муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Сарапула | Постановление Администрации города Сарапула об утверждении ДЦП, ВЦП | В сроки установленные постановлением Администрации города Сарапула | Структурные подразделения Администрации города Сарапула, иное юридическое и (или) физическое лицо, определенное в соответствии с действующим законодательством, и ответственное за своевременную и качественную организацию разработки и разработку проекта целевой программы | В соответствии с Порядком разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации г. Сарапула от 04.03.2011 года № 548 программы утверждены не позднее 1 месяца до дня внесения проекта Решения о бюджете в Сарапульскую городскую Думу. В 2013 году для составления проекта на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 год разработано и утверждено 19 муниципальных программ и ведомственных целевых программ. В целях внедрения программно-целевых принципов организации деятельности Администрации города Сарапула и ее структурных подразделений в 2013 году в МО «Город Сарапул» успешно реализован «Пилотный проект УР» по формированию муниципальных программ. Были разработаны проекты муниципальных программ г. Сарапула «Развитие образования и воспитание» и «Городское хозяйство». Проекты муниципальных программ г. Сарапула в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства экономики УР возможны к использованию другими муниципальными образованиями. |
| 2.3 | Разработка проекта Решения Сарапульской городской Думы о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период по программному принципу |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Составление аналитического распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам | Материалы к проекту бюджета города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период | В сроки установленные постановлением Администрации города Сарапула | Управление финансов г. Сарапула, Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, наделенные правами юридического лица | В соответствии с Порядком составления проекта бюджета г. Сарапула, утвержденного Постановлением Администрации г. Сарапула от 25.08.2009г. № 1951 в рамках перехода формирования бюджета города Сарапула по программно – целевому принципу в бюджете города на 2013 год сформировано аналитическое распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам в соответствии с Перечнем программ предоставляемым Управлением экономики и объемами предусмотренные Муниципальной программой. |
| 2.4 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты с целью расширения полномочий и ответственности органов местного самоуправления, отвечающих за реализацию муниципальных программ | Постановление Администрации города Сарапула | 2012-2013г. | Управление экономики Администрации города Сарапула | Полномочий и ответственности органов местного самоуправления, отвечающих за реализацию муниципальных программ установлены Порядком разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации г. Сарапула от 04.03.2011 года № 548 |
| 2.6 | Разработка и подписание с руководителями муниципальных учреждений «результативных» трудовых договоров (предполагающих достижение определенных результатов к определенному сроку) |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Подписание с руководителями муниципальных учреждений «результативных» трудовых договоров (предполагающих достижение определенных результатов к определенному сроку) | Трудовой договор | 2011-2013 годы | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, наделенные правами юридического лица | В 2013 году оплата труда руководителей муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с «результативным» трудовым договором и проводимой оценкой эффективности и результативности деятельности руководителей муниципальных учреждений. |
| 3 | Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) |
| 3.1 | Реструктуризация бюджетной сети |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Анализ бюджетной сети и выбор типа учреждений | Постановление Администрации города Сарапула об изменении типа учреждения | В сроки, установленные законодательством | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | В ходе проведения анализа бюджетной сети и выбора типа учреждений в 2013 году в соответствии с Решением Учредителя изменен тип учреждения МУ «СЗ по СР и КР» с бюджетного на казенное, создано МКУ ЦБ здравоохранения. |
| 3.2 | Организация работ по разработке перечней муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Анализ отраслевых реестров (перечней) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями г. Сарапула, на предмет возможности их использования для определения субсидий на финансирование муниципальных заданий | Аналитические материалы | 2011-2013гг. | Управление финансов г. Сарапула, Управление экономики Администрации города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | В ходе проведенного анализа отраслевых реестров (перечней) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями г. Сарапула, на предмет возможности их использования для определения субсидий на финансирование муниципальных заданий были внесены изменения (услуги предоставляемые МФЦ) |
| 3.2.3 | Внесение изменений в ранее утвержденные отраслевые реестры (перечни) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Сарапула | Постановление Администрации города Сарапула | 2011-2013гг. | Администрации города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | На основании проведенного анализа с учетом типовых отраслевых реестров, а так же возможности их использования для определения субсидии за 2013 год муниципальными правовыми актами внесены изменения в Реестры муниципальных услуг: Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула; муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр»; МУ УБ. |
| 3.4 | Организация работ по формированию муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2011-2013 годы, в сроки, установленные Постановление Администрации города Сарапула | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | В соответствии с установленными требованиями Положением о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями г. Сарапула, утвержденного Постановлением Администрации г. Сарапула от 30.12.2011г. № 3988 разработаны и выданы муниципальные задания всем бюджетным и автономным учреждениям города Сарапула. |
| 3.4.2 | Определение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Расчеты к бюджетной заявке | 2011-2013 годы, в сроки, установленные Постановлением Администрации города Сарапула регламентирующим порядок составления проекта бюджета города Сарапула | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | В соответствии с разработанными порядками определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и стоимости содержания имущества для составления проекта бюджета. По всем муниципальным услуга определены и утверждены нормативные затраты на оказание муниципальных услуг. |
| 3.4.3 | Методическое сопровождение процесса формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Консультации | 2011-2013 годы | Управление финансов г. Сарапула | Управлением финансов проводятся консультации по формированию муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и их финансового обеспечения. Разработаны и утверждены методические рекомендации по расчету нормативных затрат стоимости услуги, требования к качеству муниципальной услуги. |
| 3.4.4 | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений города Сарапула муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | В сроки, установленные Постановлением Администрации города Сарапула | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | Учредителями до всех бюджетных и автономных муниципальных учреждений доведены бюджетные ассигнования в соответствии с выданными муниципальными заданиями и утвержденными нормативными затратами в части выполнения муниципальных услуг содержания имущества муниципальных учреждений в установленные сроки по средствам заключения соглашения между учредителем и муниципальным учреждением. |
| 3.4.5 | Формирование сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Материалы к проекту Решения Сарапульской городской Думы о бюджете города Сарапула | 2011-2013 годы, В сроки, установленные Постановлением Администрации города Сарапула, регламентирующим порядок составления проекта бюджета города Сарапула | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | В соответствии с Порядком составления проекта бюджета г. Сарапула, утвержденного Постановлением Администрации г. Сарапула от 25.08.2009г. № 1951 Планирование расходов осуществлялась с учетом сводных показателей муниципальных заданий. Главными распорядителями средств бюджета г. Сарапула в соответствии установленными сроками предоставляют сводное муниципальное задание и расчет финансового обеспечения. |
| 3.5 | Организация работ по составлению и утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений города Сарапула |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Составление и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений города Сарапула | План финансово-хозяйственной деятельности МБУ и МАУ города Сарапула | Ежегодно, начиная с 2012 г. | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | В соответствии с утвержденными Учредителем Порядками составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений города Сарапула по всем бюджетным и автономным учреждениям утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности. |
| 3.6 | Организация мониторинга и контроля за деятельностью муниципальных учреждений города Сарапула |  |  |  |  |
| 3.6.2 | Мониторинг выполнения муниципальных заданий | Отчеты о выполнении муниципальных заданий | 2011-2013 годы, В сроки, установленные Постановлением Администрации города Сарапула | Управление финансов г. Сарапула, Администрации города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции учредителя | Управление финансов г. Сарапула осуществляет ежеквартальный контроль за исполнением муниципального задания осуществляется учредителем по предоставляемой отчетности в соответствии с утвержденным Положением о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями г. Сарапула, утвержденного Постановлением Администрации г. Сарапула от 30.12.2011г. № 3988 Оценка выполнения муниципального задания учредителем по следующим критериям: количество потребителей муниципальных услуг или количество муниципальных услуг; качество муниципальных услуг. Сводный отчет о выполнении муниципального задания учредителем предоставляется в Управление финансов г. Сарапула. |
| 3.6.3 | Оценка соответствия фактически предоставленных по муниципальным заданиям муниципальных услуг (выполненных работ) муниципальными учреждениями города Сарапула стандартам качества | Аналитические материалы | Ежегодно начиная с 2012года | Администрация города Сарапула, Структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции учредителя | Оценка соответствия фактически предоставленных по муниципальным заданиям муниципальных услуг (выполненных работ) муниципальными учреждениями города Сарапула стандартам качества проводится учредителем, в соответствии с Порядком составления проекта бюджета г. Сарапула, утвержденного Постановлением Администрации г. Сарапула от 25.08.2009г. № 1951. |
| 3.7 | Формирование перечня платных услуг и тарифов на их оказание |  |  | Управление финансов г. Сарапула |  |
| 3.7.2 | Утверждение перечней услуг, оказываемых на платной основе, условий их предоставления и стоимости | Перечень услуг оказываемых на платной основе | В сроки, установленные муниципальным правовым актом | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции учредителя | В соответствии с ведомственными порядками определения платы за оказание бюджетными учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ) ежегодно формируются и утверждаются руководителем и согласовываются учредителем перечни платных услуг, работ и их стоимость |
| 4. | Повышение эффективности распределения бюджетных средств |
| 4.1 | Разработка проекта Решения Сарапульской городской Думы о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период | Проект Решения Сарапульской городской Думы | В сроки, установленные Постановлением Администрации города Сарапула | Управление финансов г. Сарапула | Проект Решения Сарапульской городской Думы о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период разработан в установленные сроки. Разработка проекта осуществлялась в соответствии с Положением о бюджетном процессе в г. Сарапуле, утвержденном решением Сарапульской городской Думы № 26-661 от 29.09.05г. с учетом изменений, Порядком составления проекта бюджета города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Постановлением Администрации г. Сарапула от 25.08.2009г. № 1951. Мероприятия по разработке проекта осуществляются в соответствии с графиком мероприятий по разработке проекта бюджета утвержденным Постановлением Администрации г. Сарапула от 25.08.2009г. № 1951. |
| 4.2 | Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и учет результатов оценки потребности | Аналитические материалы | В сроки, установленные муниципальными правовыми актами | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции учредителя | В соответствии с МПА учредителями проведена оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг в разрезе отраслей. На основании проведенного мониторинга внесены изменения в Реестр муниципальных услуг в разрезе отраслей, определен норматив затрат на оказание муниципальных услуг. Бюджет г. Сарапула на 2013 год разработан с учетом данных показателей. В соответствии с установленными сроками учредители проводят мониторинг потребности в муниципальных услугах. В срок до 15 июля результаты мониторинга предоставлены в УФ. |
| 4.3 | Разработка порядка планирования бюджетных ассигнований | Постановление Администрации города Сарапула | 2012 год | Управление финансов г. Сарапула | В соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований города Сарапула в соответствии со ст.174.2 Бюджетного кодекса РФ Управлением финансов г. Сарапула осуществляется раздельное планирования расходов по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. |
| 4.5 | Модернизация программного обеспечения по составлению и ведению реестра расходных обязательств г. Сарапула | Автоматизация составления и ведения реестра расходных обязательств г. Сарапула | 2012-2013 годы | Управление финансов г. Сарапула | Введение Реестра расходных обязательств в 2013 году осуществляется в программном комплексе "Бюджет КС" |
| 4.7 | Планирование расходов на предоставление муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) на основе муниципальных заданий в отношении всех муниципальных услуг, утвержденных в реестре (перечне) муниципальных услуг (работ) | Решение Сарапульской городской Думы о бюджете города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период | Ежегодно, В сроки, установленные Постановлением Администрации города Сарапула | Управление финансов г. Сарапула, Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции учредителя | В соответствии с Порядком составления проекта бюджета г. Сарапула, утвержденного Постановлением Администрации г. Сарапула от 25.08.2009г. Планирование расходов осуществлялась с учетом предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) на основе сводных муниципальных заданий для бюджетных и автономных учреждений. Главными распорядителями средств бюджета г. Сарапула бюджетные заявки предоставлялись с учетом проведенной оценки потребности в муниципальных услугах. В установленные сроки Главными распорядителями средств бюджета г. Сарапула проводится оценки потребности в муниципальных услугах и расчет финансового обеспечения муниципальных услуг. |
| 5 |
| 5.3 | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета г. Сарапула и формирование их ежегодного рейтинга | Рейтинг главных распорядителей средств бюджета г. Сарапула | В сроки, установленные муниципальным правовым актом | Управление финансов г. Сарапула | Мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города Сарапула осуществлялся ежеквартально и за год, в соответствии с Положением и определен рейтинг ГРСБ, оформлена аналитическая записка. |
| 5.3.1 | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета г. Сарапула по итогам оценки качества финансового менеджмента | Постановление Администрации города Сарапула от 12.12.2013г. № 3523 О результатах мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Сарапула | В сроки, установленные муниципальным правовым актом | Управление финансов г. Сарапула | В соответствии с Порядком применения результатов мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Сарапула, утвержденного Постановлением Администрации города Сарапула от 29.12.2012 г. № 3746. В 2013 году по итогам оценки качества финансового менеджмента, главные распорядители средств бюджета города Сарапула, достигшие высокого уровня качества финансового менеджмента получили стимулирующие выплаты в соответствии с Постановлением Администрации города Сарапула от 12.12.2013 г. № 3523. |
| 5.4 | Размещение на сайте в сети Интернет рейтинга и результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств г. Сарапула | Информация на сайте | В сроки, установленные муниципальным правовым актом | Управление финансов г. Сарапула | Информация по итогам оценки качества и рейтинг ГРСБ размещены на сайте МО «Город Сарапул» в разделе «Финансы». |
| 5.5 | Разработка и утверждение ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Муниципальный правовой акт | 2012 год | главные распорядители бюджетных средств | Разработаны и утверждены Ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов по всем отраслям. Ежеквартально предоставляется отчетность о выполнении плана. |
| 5.6 | Материальное стимулирование участников разработки и реализации программы по итогам выполнения плана мероприятий программы (ведомственных планов повышение эффективности бюджетных расходов) | Стимулирование участников программ | По итогам отчета реализации мероприятий программы | Управление финансов г. Сарапула | В 2013 году по итогам оценки эффективности реализации целевых программ проведенной Управление экономики принято решение о стимулировании участников Программы. (Программа признана высокоэффективной). |
| 5.7 | Реализация программы профессионального развития и повышения квалификации муниципальных служащих и работников финансово-экономических служб муниципальных учреждений | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и работников финансово-экономических служб муниципальных учреждений | 2012 – 2013г. | главные распорядители бюджетных средств | В 2013 году за счет средств предусмотренных в Программе на повышение профессионального развития и повышения квалификации муниципальных служащих и работников финансово-экономических служб муниципальных учреждений прошли обучение 39 специалистов. |
| 6. | Развитие системы муниципального финансового контроля |
| 6.1 | Анализ полномочий по осуществлению финансового контроля | Аналитические материалы | 2011 год | Управление финансов г. Сарапула | В соответствии с Порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных, казенных учреждений города Сарапула, утвержденным Постановлением Администрации г. Сарапула от 25.11.2011 г. № 3460 с 2012 года финансовый контроль осуществлялся в рамках полномочий определенных данным Порядком: Управление финансов - финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета города Сарапула, проведение контрольных мероприятий по отношению к бюджетным и автономным учреждения осуществлялось совместно с учредителями в соответствии с Планом проведения контрольных мероприятий в муниципальных учреждениях г. Сарапула. Кроме того с 2012 года учредителями контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с ведомственными порядками осуществления контроля за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений. В 2013 году в целях контроля: за формированием нормативной стоимости муниципальных услуг; за правомерностью и обоснованностью предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг; за целевым и эффективным использованием субсидий на иные цели выделенных из бюджета г. Сарапула; за правомерностью организации предоставления платных услуг и обоснованности их расходовании Управлением финансов г. Сарапула проведена 31 проверка. По итогам проверок учредителям даны рекомендации. |
| 7. | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |
| 7.1 | Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета с учетом перехода на программный бюджет |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Внедрение программного комплекса для автоматизации процесса формирования и выдачи муниципальных заданий и исполнения бюджета, приобретение оргтехники и компьютеров | Модернизация и создание рабочих мест, автоматизация процесса формирования муниципального задания, исполнения бюджета | 2012-2013годы | Управление финансов г. Сарапула, Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации города Сарапула, осуществляющие функции учредителя | Приобретены компьютеры и системные блоки, для организации процесса автоматизации исполнения бюджета, расчет нормативных затрат, формирование и выдача муниципальных заданий осуществляются с использованием ПК «КС-Хранилище» |
| 7.2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет информации и материалов о муниципальных финансах | Информация на сайте | В сроки, установленные приказом Управления финансов | Управление финансов г. Сарапула | Размещена Информация о бюджете, исполнении бюджета, кредиторской задолженности, долговая книга, оценка качества финансового менеджмента, МПА регламентирующие бюджетный процесс, результаты о проведенной контрольной работе, создан раздел "Бюджет для граждан" |
| 7.3 | Размещение на специализированном сайте в сети Интернет информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | Информация на сайте | В сроки, установленные Приказом Министерства финансов РФ | Муниципальные учреждения г. Сарапула | Размещена информация о результатах деятельности муниципальных учреждений 100%. |
| 7.4 | Размещение на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет информации о результатах деятельности органов местного самоуправления города Сарапула | Информация на сайте | В сроки, установленные Порядком размещения информации на официальном сайте МО «Город Сарапул», либо иными порядками размещения информации | Администрация города Сарапула, структурные подразделения Администрации г. Сарапула | Размещена информация о результатах деятельности Администрации г. Сарапула и структурных подразделений с правом юридического лица |

* № п/п  указан в соответствии с утвержденной программой.

Заместитель Главы Администрации города Сарапула-

начальник Управления финансов г. Сарапула                                                                                 С.В. Бочкарева

Исп. О.В. Суслова (34147) 4-19-33

Н.Н. Галиева (34147) 4-19-32